会议主题：博物馆交互系统原型迭代与作品集完善周会

发言人：樊澍、朱飞宇、Kobe Bryant、Wanying Du

会议摘要：本次会议正式启动博物馆数字化体验项目，明确项目目标、时间规划与整体路线，完成基础分工与方向初步讨论，为后续调研与设计工作奠定基础。

一、项目整体规划与进度安排

本次会议明确项目全周期推进节奏，确保各阶段任务有序落地：

1. 项目目标与周期规划

- 目标定位：利用 AI/AR/VR 技术提升博物馆游客参观趣味性与互动体验视觉风格统一：需建立一套符合博物馆主题的视觉风格，补充文物图片（可AI生成），避免纯黑白界面，提升整体美观度。

- 周期划分：Week3–Week4 方向探索、Week5–Week6 用户研究、Week7–Week8 设计开发、Week9–Week10 终期收尾

- 工具与平台统一

- 工具确定：GitHub Page、Figma、VS Code、问卷平台为项目统一工具

二、产品方向与创新思路

围绕用户需求与技术可行性，初步确定核心功能方向：

1. 功能方向备选

- 方向规划：AR 文物扫描、AI 智能讲解、游客虚拟留言、数字藏品展示

2. 创新与技术路线

- 创新重点：突出互动感与趣味性，避免与往届案例高度重合

- 技术路线：以轻量化 Web App 为载体，结合 AR 识别与 AI 问答实现核心体验

三、任务分工与执行安排

根据成员特长与模块需求，完成首次基础任务分配：

- AI技术应用：明确使用AI进行视频配音，避免真人出镜或读稿，以提升效率并符合课程规范。

- 文献与 Poster 准备：樊澍收集相关文献，熟悉 Poster 模板并规划内容结构

- 作品集与调研准备：朱飞宇创建 GitHub 仓库，搭建作品集基础框架，草拟问卷大纲

- 原型与案例准备：Wanying Du整理参考案例，搭建原型设计环境

- 会议与文档：Kobe Bryant撰写会议纪要，同步至项目共享文档

四、待办事项

- 熟悉课程要求和Poster官方模版。 @樊澍

- 搭建 GitHub Page 基础页面框架。 @朱飞宇

- 收集博物馆数字化相关参考案例。 @Wanying Du

- 整理并上传本次会议纪要。 @Kobe Bryant

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）